## Sheet1
レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | 詳細内容
システム開発プロジェクト |  |  |  | 全体のシステム開発プロジェクト
| 要件定義 |  |  | プロジェクトの要件を整理し、ドキュメント化
|  | ユーザー要件の収集 |  | 利用者からシステム要件に関するニーズを収集
|  |  | インタビュー実施 | キーユーザーへのインタビューを行う
|  |  | アンケート調査 | 利用者へのアンケート実施
|  |  | ワークショップ開催 | 各部門の代表者とのワークショップを実施
|  | 機能要件の分析 |  | システムの機能に関する要件を詳細化
|  |  | 必須機能の定義 | システムで必須とされる機能を明確化
|  |  | オプション機能の検討 | 利便性向上のためのオプション機能を検討
|  | 非機能要件の分析 |  | パフォーマンスやセキュリティ要件を詳細化
|  |  | パフォーマンス要件の設定 | レスポンス速度や耐障害性などの性能基準を設定
|  |  | セキュリティ要件の確認 | データ保護や認証のための要件を確認
| 設計 |  |  | 要件をもとにシステムの設計を行う
|  | システムアーキテクチャ設計 |  | 全体のシステム構造を設計
|  |  | システム構成図作成 | システム全体の構成図を作成
|  |  | 技術スタックの選定 | プロジェクトに適した技術スタックを選定
|  | データベース設計 |  | データベースの構造とテーブル設計
|  |  | データモデリング | データの構造を設計
|  |  | テーブル構造の定義 | 各テーブルのフィールドと型を定義
|  | ユーザーインターフェース設計 |  | システムのユーザーインターフェースを設計
|  |  | 画面レイアウト設計 | 各画面のレイアウトを設計
|  |  | ナビゲーション設計 | システム内のユーザー導線を設計
| 実装 |  |  | 設計をもとにプログラムの実装を行う
|  | コーディング |  | コーディングを行い、システムを構築
|  |  | モジュール開発 | 各機能を個別のモジュールとして実装
|  |  | 統合開発 | 各モジュールを結合し、システム全体として機能させる
|  | 単体テスト |  | 各モジュールのテストを実施し、動作確認
| テスト |  |  | システム全体のテストを実施
|  | 結合テスト |  | 各モジュールを結合して動作を確認
|  |  | 機能テスト | 各機能が要件通り動作するかを確認
|  |  | パフォーマンステスト | システムの負荷耐性や速度を確認
|  | システムテスト |  | 全体システムのテストを行い、最終確認
|  |  | セキュリティテスト | セキュリティ要件を満たしているかを確認
|  |  | ユーザビリティテスト | ユーザーにとって使いやすいかを検証
| 展開 |  |  | システムの展開と利用開始
|  | 移行計画 |  | 旧システムから新システムへの移行計画
|  |  | データ移行 | 既存データを新システムへ移行
|  |  | システム移行 | 旧システムからの切り替えを実施
|  | トレーニング |  | 利用者へのトレーニングを実施
|  |  | 管理者向けトレーニング | システム管理者向けの教育を実施
|  |  | エンドユーザー向けトレーニング | エンドユーザー向けの操作説明を実施
|  | サポート計画 |  | システム運用後のサポート体制を構築
|  |  | 問い合わせ窓口設置 | 利用者の問い合わせに対応するサポート窓口を設置
|  |  | メンテナンス体制構築 | 定期的なメンテナンスを行う体制を整備